План мероприятий («дорожная карта»),

Приложение к приказу

МОУ Глуховская СШ от 11.10.2024 № 177

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения Глуховская средняя школа

на 2024-2025учебный год

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативной документации по формированию функциональной грамотности обучающихся | 01.11.2024 | Заместитель директора | Наличие документов, Определяющих цели, показатели, меры и мероприятия по Достижению показателей, также методы сбора и обработки Информации при проведении оценки. |
| 2. | Разработка нормативного акта о создании рабочей группы по формированию функциональной Грамотности обучающихся. | 11.10.2024 | Заместитель директора | Нормативный документ, утверждающий состав рабочей группы |
| 3. | Разработка и утверждение Планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2024/2025 учебный год | 11.10.2024 | Заместитель директора | Наличие документа, Определяющего мероприятия на 2024-2025 учебный год по формированию функциональной грамотности обучающихся образовательном учреждении |
| 4. | Назначение школьного координатора по вопросам | 11.10.2024 | Директор школы | Создание системы взаимодействия на всех уровнях |

|  | формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  | по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение диагностических работ по функциональной грамотности (читательской, математической и естественно-научной) для обучающихся 5-9 классов на платформе «Я-класс» | В течение года | Рабочая группа по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Определение уровня функциональной грамотности |
| 6. | Проведение педагогического совета «Формирование функциональной грамотности как фактор повышения качества образования» | Конец октября 2024 г. | Директор школы, рабочая группа по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Научно-методическое сопровождение по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 7. | Ознакомление с методическими рекомендациями по использованию общеобразовательными организациями округа банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Октябрь 2024 г. | Рабочая группа по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Организация работы по использованию в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ« Институт стратегии развития образования Российской академии образования» |

| 8 | Создание условий для повышения квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности | В течение года | Заместитель директора | Повышение квалификации учителей по вопросам функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проведение мониторинга деятельности школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Май 2025г. | Заместитель директора | Анализ деятельности школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с целью актуализации их планов работы |
| 10 | Проведение консультаций по вопросам формирования Функциональной грамотности | В течение года | Заместитель директора | Организация методической поддержки учителей |
| 11 | Организация информационно- просветительской работы с родителями, по вопросам Функциональной грамотности | В течение года | Рабочая группа по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Повышение информированности по вопросам оценке качества образования |